FACULTAD DE MÚSICA

PROYECTO: CONCIERTO Y WORKSHOP POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ 2025

EJE DEL PROYECTO	: Extensión Cultural

RESPONSABLE

- Docente 		: Mgtr. Jorge Julca, Silverio Leonardo

MODALIDAD		: Financiado

PERIODO			: Mensual

Huánuco - 2025

      - TITULO DEL PROYECTO: CONCIERTO  Y WORKSHOP POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ 2025

      - INFORMACIÓN GENERAL

Asociación	: Kikllu Jazz fusión representante Marco Alvaro Galarza Silva

D.N.I. 41547084

Celular: 925350029

Localización	: Univesidad Nacional Daniel AlomÍa Robles

Voluntarios	: Personal docentes y no docentes de la UNDAR

Cronograma de actividades:

Fecha de inicio		: 01/abril/2025

Fecha de término		: 02/junio/2025

      - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

  - Identificación del Problema que originó el proyecto

El jazz es un género musical con un alto valor cultural y artístico, pero en muchas comunidades su difusión y apreciación son limitadas debido a la falta de eventos, espacios adecuados y promoción educativa. A pesar de su reconocimiento global, la falta de acceso a conciertos en vivo y actividades relacionadas con el jazz restringe la oportunidad de que nuevas generaciones y el público en general se familiaricen con este género.

El Día Internacional del Jazz, establecido por la UNESCO el 30 de abril, representa una oportunidad para resaltar la importancia de este estilo musical y su impacto en la historia, la cultura y la diversidad musical del mundo. Sin embargo, en nuestra comunidad, la celebración de este evento es poco frecuente o carece de la relevancia necesaria para generar un impacto significativo.

Por ello, surge la necesidad de organizar un concierto y un workshop conmemorativo que no solo brinde un espectáculo de calidad, sino que también fomente el conocimiento, la apreciación y el acceso al jazz, fortaleciendo la cultura local y promoviendo la participación de músicos y público en general.

  - Población beneficiaria

El concierto por el Día Internacional del Jazz está diseñado para impactar positivamente a diversos sectores de la comunidad, promoviendo la cultura y el acceso a la música en vivo.

- Público General

- Amantes del jazz y la música en vivo que buscan disfrutar de un evento de calidad.

- Personas interesadas en la cultura y el arte, quienes encontrarán en el concierto una oportunidad de aprendizaje y entretenimiento.

- Familias y jóvenes, fomentando el acceso intergeneracional a la música y fortaleciendo la apreciación del jazz desde edades tempranas.

- Músicos y Artistas

- Bandas y solistas, tanto emergentes como profesionales, quienes tendrán un espacio para la apreciación del lenguaje del jazz.

- Estudiantes de música y academias, quienes podrán enriquecerse con la experiencia y explorar nuevas oportunidades artísticas.

- Instituciones Culturales y Educativas

- Escuelas, institutos y universidades, que pueden integrar el evento en sus actividades académicas y fomentar el interés por el jazz entre sus estudiantes.

- Centros culturales y organizaciones artísticas, que fortalecerán su vínculo con la comunidad a través de la participación en el evento.

- Sector Económico y Comercial

- Emprendedores y negocios locales, como restaurantes, cafeterías y tiendas, que se beneficiarán del flujo de asistentes al evento.

- Industria del entretenimiento y turismo, atrayendo visitantes y fortaleciendo la oferta cultural de la ciudad.

- Sociedad en General

- Comunidades con acceso limitado a eventos culturales, garantizando inclusión y diversidad en la oferta musical de la región.

- Personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo una experiencia cultural gratuita para fomentar la equidad en el acceso a la música.

  - Justificación del Proyecto

El jazz es un género musical que ha trascendido fronteras y generaciones, consolidándose como un símbolo de creatividad, diversidad y libertad de expresión. Sin embargo, su difusión sigue siendo limitada en muchas comunidades, lo que impide que más personas tengan acceso a su riqueza cultural y artística.

La celebración del Día Internacional del Jazz, proclamado por la UNESCO el 30 de abril, brinda una oportunidad para resaltar su importancia en la historia de la música y en la promoción del diálogo intercultural. Organizar un concierto y el wokshop conmemorativo permitirá acercar este género a la comunidad, brindando una experiencia en vivo que no solo entretenga, sino que también eduque y sensibilice al público sobre su valor.

Este proyecto es relevante porque contribuye a la preservación y promoción del jazz, fortalece la escena musical local y crea un espacio para que músicos emergentes y consolidados compartan su talento. Además, fomenta el acceso a expresiones artísticas de calidad, incentiva la participación de diferentes sectores de la sociedad y fortalece la identidad cultural a través de la música.

Por lo tanto, este evento no solo representa una celebración musical, sino una iniciativa que promueve la educación artística, la inclusión y el fortalecimiento de la cultura local, alineándose con los objetivos de la UNESCO de fomentar la paz y la unidad a través de la música.

  - Competencias del perfil

Para la planificación, organización y ejecución del concierto y el workshop por el Día Internacional del Jazz, es necesario contar con un equipo con diversas competencias clave en áreas musicales, logísticas y de gestión cultural. A continuación, se presentan las principales competencias requeridas:

- Competencias Técnicas

- Conocimiento musical: Comprender la historia, los estilos y la evolución del jazz para una adecuada selección de repertorio y artistas.

- Producción de eventos: Habilidad para organizar conciertos, gestionar espacios, sonido, iluminación y logística general.

- Gestión cultural: Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos que promuevan el acceso a la cultura y las artes.

- Marketing y difusión: Estrategias de promoción en redes sociales, medios de comunicación y alianzas con instituciones culturales.

- Gestión financiera y patrocinio: Elaboración de presupuestos, búsqueda de financiamiento y manejo eficiente de recursos.

- Competencias Organizacionales

- Liderazgo y trabajo en equipo: Coordinar diferentes áreas del evento y motivar a los colaboradores.

- Gestión del tiempo: Planificación eficiente para cumplir con los plazos establecidos.

- Resolución de problemas: Capacidad de adaptarse y solucionar imprevistos durante la organización y ejecución del evento.

- Atención al detalle: Garantizar que cada aspecto del concierto, desde la música hasta la experiencia del público, sea de calidad.

- Competencias Interpersonales

- Habilidades de comunicación: Relacionarse con músicos, instituciones y el público de manera efectiva.

- Empatía y sensibilidad cultural: Promover la diversidad y el respeto por las expresiones artísticas.

- Negociación y gestión de alianzas: Establecer acuerdos con instituciones ligados al que hacer cultural, músicos de la escena local y medios de comunicación.

  - Objetivos

    - Objetivo General

Organizar un concierto y un worshop conmemorativo por el Día Internacional del Jazz con el propósito de difundir y promover este género musical, fomentando su apreciación y fortaleciendo la cultura local a través de una experiencia artística de calidad.

    - Objetivos Específicos

- Fomentar el conocimiento y la apreciación del jazz mediante un evento en vivo que permita al público disfrutar y comprender la riqueza de este género musical.

- Brindar un espacio para músicos locales y emergentes, impulsando su desarrollo artístico y fortaleciendo la escena musical de la comunidad.

- Promover la inclusión y el acceso a la cultura, garantizando que el evento sea accesible a diversos sectores de la sociedad.

- Generar alianzas con instituciones culturales y colaboradores, asegurando la sostenibilidad del evento y ampliando su impacto.

- Incentivar el diálogo intercultural a través del jazz, resaltando su valor como un medio de expresión global y de conexión entre diferentes culturas.

- Desarrollar estrategias de difusión y marketing para maximizar la asistencia y la participación de la comunidad en el concierto.

- Garantizar una producción de calidad, cuidando aspectos técnicos como sonido, iluminación y logística para ofrecer una experiencia óptima al público y a los artistas.

  - Estrategias metodológicas

Para garantizar el éxito del concierto, se implementará una estrategia metodológica basada en la planificación, organización, ejecución y evaluación del evento, asegurando una gestión eficiente de los recursos y una experiencia de calidad para el público.

- Fase de Planificación

- Definición del concepto del evento: Establecer el enfoque del concierto y el workshop, incluyendo repertorio, estilo, fusión, conocimientos sobre el lenguaje del jazz y sus aplicaciones en la formacion musical y mensaje cultural.

- Ubicación y logística: Seleccionar el espacio adecuado para el evento, garantizando accesibilidad, acústica y capacidad.

- Plan de difusión: Diseñar una estrategia de marketing para promocionar el concierto en redes sociales, medios de comunicación y espacios culturales.

- Fase de Organización

- Coordinación con agentes involucrados: provedor, músicos, staff y colaboradores.

- Tramitación de la inscripción a la agenda de actividades la Unesco por el Día Internacional del Jazz : Asegurar su difusión internacional del evento.

- Difusión: Implementar una estrategia para maximizar la asistencia y gestionar la capacidad del evento.

- Programación del evento: Definir el orden de las presentaciones y actividades complementarias.

- Planificar de los ensayos musicales: Garantizar el performance de calidad por parte de la Sexteto responsable de llevar a cabo el concierto (Sexteto KiKllus)

- Planificacion del Workshop: Garantizar un contenido académico y práctico sobre el abanico de posibilidad que otorga el conocmiento del jazz en el desarrollo del músico.

- Fase de Ejecución

- Montaje y prueba de equipos: Asegurar que sonido, luces y escenografía estén en óptimas condiciones antes del evento.

- Coordinación del equipo de trabajo: Asignar roles específicos (producción, logística, atención al público, etc.).

- Supervisión del evento en tiempo real: Garantizar el cumplimiento del cronograma y atender imprevistos de manera eficiente.

- Interacción con el público: Generar un ambiente participativo mediante dinámicas, presentaciones y redes sociales.

- Fase de Evaluación

- Recopilación de opiniones y retroalimentación: recoger la apreciación de los  asistentes, músicos y organizadores para medir el impacto del evento.

- Análisis de resultados: Evaluar asistencia, alcance en redes, satisfacción del público y retorno de inversión.

- Documentación del evento: Registrar material audiovisual y datos clave para futuras ediciones.

- Informe final: Elaborar un reporte con conclusiones, aprendizajes y recomendaciones para futuras celebraciones del Día Internacional del Jazz.

  - Cronograma de actividades

| N° | Acción | Medio de verificación | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J |
| 1 | Programación y aprobación del proyecto |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | Acciones de promoción de actividades | Publicidad |  |  |  | X | X |  |  |
| 3 | Desarrollo del Concierto y workshop | Presentación artística |  |  |  | X | X |  |  |
| 4 | Entrega de Informe | Informe |  |  |  |  |  | X |  |

Nota: El concierto se desarollara el  30 de abril y el 28 de mayo a horas 6:45 p.m.

  - Recursos y presupuesto

Para la correcta ejecución del concierto, es necesario contar con una adecuada planificación de los recursos humanos, materiales y financieros. A continuación, se detallan los principales recursos y una estimación del presupuesto requerido.

- Recursos Humanos

- Músicos: integrantes del Sexteto Kikllus y la cantante invitada que participarán en el evento.

- Staff: Equipo de producción. coordinador general, técnicos de sonido,  iluminación, personal de seguridad,  logística, equipo de difusión y marketing.

- Recursos Materiales

- Espacio o recinto para el evento: auditorio, de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

- Equipamiento técnico:

- Sonido: micrófonos, consolas, amplificadores, monitores, cables.

- Iluminación: reflectores y controladores de luces.

- Escenario: backline (batería, set de percusión, piano, contrabajo, guitarra y saxofón).

- Pantallas y proyectores (si se requiere).

- Mobiliario y decoración: Sillas, mesas, camerinos, banners y señalización.

- Material promocional: Afiche, volantes, publicaciones en redes sociales, videos promocionales y díptico informativo del concierto.

- Alimentos y bebidas: Catering para músicos y staff.

  - Recursos y presupuesto

A continuación, se presenta una estimación general de los costos del evento.

- Servicio de Artista   S/ 3,200.00

- Banner vertical de  2 m x 1.20 m S/200.00

Total estimado	: S/3,400.00

  - Financiamiento

El proyecto será financiado por la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles,

  - Certificación

Al finalizar el taller se otorgará un certificado a todos aquellos que participaron en el evento a nombre de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

  - Bibliografía

- UNESCO. (2011). Día Internacional del Jazz. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado de https://www.unesco.org

- Asociación Internacional de Jazz. (2020). Guía para la organización de festivales de jazz. Recuperado de https://jazz.org

- República de Colombia, Ministerio de cultura. (2014). Manual para la Organización de Eventos Musicales. Recuperado de https://mng.mincultura.gov.co

ANEXO 1

FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPANTE

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

ANEXO 2

CROQUIS Y DATOS DE LA UBICACIÓN DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Lugar de ejecución del Proyecto: Sede Central de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (ubicado en el Jr. General Prado N° 634- Huánuco)

Croquis del lugar: